## Sheet1
3.5: Échéancier de développement d’un nouveau produit
Cet échéancier a été conçu pour vous aider à organiser votre projet. Il est semblable à un diagramme de GANTT en ce que vous
précisez des tâches particulières à effectuer, qui est chargé de la tâche, les échéances et le budget.
Vous pouvez aussi planifier un horaire de réunions pour prendre des décisions à des moments cruciaux. On ne s’attend pas à ce que vous mettiez à votre horaire
toutes les activités énumérées à chacune des étapes. Toutefois, certaines d’entre elles peuvent servir à votre projet. Vous
pouvez ajouter des activités additionnelles qui n’ont pas été énumérées, mais qui sont pertinentes à votre projet.
Feuille de calcul APECA de gestion de projet pour la commercialisation de nouveaux produits
Titre du projet : | [6 empty] | Responsabilité :
Dernière date de révision :
MOMENTS CRUCIAUX/ |  | ÉCHÉANCES (Semaines ou Mois etc.)
ÉTAPES | TÂCHES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Début | Fin | Budget | Réel | Attribué à :
DÉCISION 1er POINT | FILTRAGE INITIAL
FAISABILITÉ TECHNIQUE ET ÉTUDE DE MARCHÉ
ÉTAPE 1 | Élaborer l’échéancier de commercialisation
Évaluer la concurrence et la part de marché
Évaluer les besoins et les préférences des consommateurs
Repérer le marché cible
Élaborer une maquette du produit
Tenir des rencontres de groupes témoins
Élaborer la définition du produit
Évaluer la faisabilité technique du projet
Évaluer les capacités de gestion pour le projet
Recruter l’équipe du projet
Établir les coûts du projet
Évaluer le contexte réglementaire, etc.
Étayer le dossier commercial
Obtenir une première ronde de financement
Autres tâches au besoin :
DÉCISION 2e POINT | SECOND FILTRAGE
Développement du produit et essais
ÉTAPE 2 | Détailler le plan de développement du produit
Élaborer le prototype
Obtenir les commentaires des utilisateurs finals
Peaufiner le produit selon la rétroaction
Effectuer des essais à l’interne
Effectuer des essais sur le terrain
Obtenir les approbations réglementaires
Soumettre ses demandes de brevet
Actualisation du plan d’affaires
Élaborer le plan de marketing
S’assurer du financement des dernières étapes
Autres tâches au besoin :
DÉCISION 3e POINT | FILTRAGE FINAL
LANCEMENT DE LA PRODUCTION ET SUR LE MARCHÉ
ÉTAPE 3 | Élaborer le plan de production
Acheter et installer l’équipement
Former le personnel de la production
Mener un essai du cycle de production
Plan de garantie de la qualité
Examiner la fonction R-D
Établir le système comptable
Élaborer des rapports de direction
Obtenir et équiper des installations pour l’administration
Élaborer les systèmes administratifs
Élaborer les systèmes de distribution
Développer la conception de la présentation emballée
Développer des systèmes logistiques
Établir les prix et les modalités de vente
Élaborer le programme de marque du nouveau produit
Élaborer les noms et marques de commerce
Élaborer les messages de marketing
Élaborer la signature graphique
Élaborer le programme promotionnel
Élaborer le porgramme publicitaire
Élaborer le programme des salons professionnels
Élaborer le dépliant de l’entreprise
Élaborer le dépliant du produit
Élaborer le programme de relations avec la clientèle
Élaborer le programme de soutien technique
Élaborer le programme de formation des usagers
Élaborer le programme de l’approvisionnement et des pièces
Élaborer le site Internet
Établir le conseil d’administration
Établir des mentors et des conseillers commerciaux
Établir une stratégie de ressources humaines
Lancement de la production
Lancement sur le marché
Autres tâches au besoin :
RÉVISION DU PROJET
[12 empty] | Totaux : | 0 | 0